黑龙江八一农垦大学

# 研究生创新科研项目管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为贯彻落实《教育部关于实施研究生教育创新计划，加强研究生创新能力培养，进一步提高培养质量的若干意见》（教研[2005]1号）文件精神，进一步深入实施我校“育人质量工程”，提高研究生科研创新能力，特设立研究生科研创新资助项目（以下简称：科研创新项目）。为规范科研创新项目的组织和管理，特制定本办法。

第二条  科研创新项目是学校为支持在籍全日制研究生开展富有创新性的基础研究和应用研究，重点支持应用研究而设立的研究项目，鼓励科研能力较强、学术水平较高的研究生参加科研创新活动。

第三条  科研创新项目经费来源于学校拨款、社会资助等。

第四条  科研创新资助项目的评选遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则，采取“自主申请、择优资助”的方式进行。

第二章  项目申报

第五条  项目实行“学院推荐、限额申报”，申报名额由研究生处根据当年具体情况确定。

第六条  创新项目的申请，每年集中受理一次。项目研究期限一般为1-2年，最长不得超过2年。研究生处每年发布关于申请事宜的通告。

第七条  申报条件

1．申请人必须是我校在籍一、二年级博士研究生和硕士研究生。

2．申报项目的研究目标明确，立项依据充分，拟采取的研究方法、技术路线及实验方案先进可行；国内外研究现状及发展趋势清楚，研究内容具有明显的创新之处；已有一定的研究基础和实验条件；预期成果切合实际；经费预算合理，研究时间能够保证。

3．每位研究生在读期间最多只能获得一项科研创新项目资助。

第八条  申报程序

1．申请人根据所学专业和研究方向，填写《黑龙江八一农垦大学研究生创新项目申请书》（以下简称：《申请书》）。

2．导师应指导研究生申报，作为项目负责人，但不得代为申报。导师需就申请人的业务基础、研究能力、科研态度、研究条件以及研究项目的前瞻性、创新性、可行性、研究成果形式等方面进行论证，并在《申请书》上签署意见，报研究生所在学院审核。

3．各学院对申报的项目进行初审，按照申报限额择优推荐。

4．研究生处组织专家对项目的研究目标、立项依据、创新状况、技术路线及实验方案的可行性、研究基础和实验条件等进行评审，并给出对项目资助与否的意见。

第九条  研究生处依据专家评审意见，确定创新科研项目与资助金额。

第三章  经费管理

第十条  科研创新项目资助经费按核定计划下拨，由研究生处统一监管使用。创新项目实行专款专用，不得从资助经费中提取酬金、奖金和管理费用，也不得用于招待费、购置生活用品等与研究内容无关的开支。创新项目资助经费使用范围包括：

1．科研业务费：测试、计算、分析费；论文版面费、学术会议会务费；科研旅差费：不超过项目经费总额的20%；科研资料费：项目研究所需的书籍、资料；与项目无关的书籍、资料不予报销。

2．实验、材料费：原材料、试剂、药品等消耗品的购置费；实验动植物的购置、种植、养殖费；标本、样品的采集加工费。

3．小型实验器材、工具购置费：设备单台（件）价值最高不得超过资助经费总额的20%，不得购买电脑、打印机、传真机等办公设备和照相器材。

第四章  项目管理

第十一条  项目研究期过半需进行中期检查，中期检查工作由培养学院负责。中期检查内容：

1．项目申请人、负责人、项目组成员投入项目研究和指导教师实际指导投入的工作量。

2．项目进展情况及阶段性研究成果。

3．项目实施的科研条件及经费使用情况。

第十二条  项目申请人需填写《黑龙江八一农垦大学研究生科研创新资助项目中期检查报告》，所在学院组织专家统一进行中期检查，中期检查结果报研究生处。

第十三条 项目经批准立项后其研究内容一般不允许变更。确需变更的项目应由研究生本人及导师共同提出书面变更申请，并说明变更理由，并填写《黑龙江八一农垦大学研究生创新项目变更申请表》。申请未得到研究生处正式批准前，项目按照原来的研究计划进行。

第十四条  研究生处可对具有以下情况的项目做出中止甚至撤销决定：

1．项目中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究工作的。

2．项目实施情况表明，项目申请人不具备按原计划完成研究任务的条件或能力的。

3．项目申请人因长期出国、转学、转专业（转至专业与项目不相关）或健康等原因不能正常进行研究工作的。

4．未经批准擅自变更项目负责人或研究课题的。

5．其他原因导致项目研究已无法进行的。

中止、撤销项目的经费转到下年度，由研究生处统筹使用。

第五章  结  题

第十五条  项目应按期结题，因特殊原因不能按期结题的项目，项目申请人和负责人应在项目结束前2个月内提出延期申请，并填写《黑龙江八一农垦大学研究生创新科研项目延期申请表》，项目结题前该项目负责人所指导的研究生不得申报科研创新项目。对于按期不结题也不提出延期申请的项目，减少项目所在学院下一年度申报限额。

第十六条  项目完成预定的研究任务，并取得预期成果后应及时结题。

第十七条  项目完成后，项目申请人应填写《黑龙江八一农垦大学研究生科研创新资助项目结题报告书》，并附相关佐证材料。与项目相关的论文、研究报告等研究成果必须标注“黑龙江八一农垦大学研究生科研创新资助项目”及其编号。

第十八条  由研究生处组织专家进行结题验收。对完成质量好的项目，研究生处可以酌情考虑对该项目后期研究予以继续资助。

第十九条  科研创新项目资助结束后3年内，项目申请人有义务将有关项目新发表的专著、论文及引用、成果鉴定及推广效益情况报送研究生处。

第六章  附  则

第二十条  研究生导师（项目负责人）应认真指导申请科研创新资助项目，指导项目申请人依照本办法的要求开展研究项目立项、项目中期检查及结题验收工作，监督项目申请人规范、节约使用项目经费。

第二十一条  科研创新项目申请人所在学院要对研究计划实施所需的人力、物力和工作时间等条件给予支持，督促项目申请人及导师完成项目研究，严格遵守科研创新项目有关项目管理、财务管理等各项规定。

第二十二条  科研创新资助项目形成的科研成果的知识产权归黑龙江八一农垦大学所有。

第二十三条  本办法自发布之日起开始实施。

第二十四条  本办法由研究生处负责解释。